РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАНИКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2017 года                    № 14-па

Об утверждении отчетов о

реализации муниципальных

программ Паникинского  сельсовета

Медвенского района  Курской области

по результатам  2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области от 29.10.2012 г. № 85(в ред. постановления администрации Паникинского сельсовета от 13.12.2013 г №101-па) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области», Администрация Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты по  муниципальным программам Паникинского сельсовета Медвенского района  по результатам  2016 года  согласно приложениям  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области и в сети «Интернет».

Глава Паникинского сельсовета                                          А.А.Горбачев

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Паникинского сельсовета

от 27.02.2017 г. № 14-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие  культуры Паникинского сельсовета Медвенского района курской области на 2015-2019 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Паникинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 985,0 | 985,0 |  |
| 1.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений | Администрация Паникинского сельсовета | Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заработная плата и начисления на выплаты работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | Администрация Паникинского сельсовета |  |  |  | 379,1 | 379,1 |  |
| 1.1.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Паникинского сельсовета |  |  |  | 600,6 | 600,6 | 100,9 |
| 1.1.4 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Администрация Паникинского сельсовета |  |  |  | 5,3 | 5,3 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Паникинского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Паникинского сельсовета

от 27.02.2017 г. № 14-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Паникинского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и  оздоровления детей,  молодёжи, развитие  физической культуры и спорта в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» на  2016 год

| № п./п. | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Паникинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Администрация Паникинского сельсовета | Повышение эффективности системы по формированию духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию молодежи, увеличение участия молодежи в политической, культурной, социальной жизнедеятельности поселения. |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Паникинского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 3

к  постановлению Администрации

Паникинского сельсовета

от 27.02.2017 г. № 14-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Паникинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» на  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Паникинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования «Паникинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 285,9 | 285,9 |  |
| 1.1.1 | Благоустройств | Администрация Паникинского сельсовета | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства |  |  | 285,9 | 285,9 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования | Администрация Паникинского сельсовета | Надлежащее обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение сельсовета генеральным планом и откорректированными правилами землепользования и застройки | Администрация Паникинского сельсовета | Надлежащее обеспечение сельсовета генеральным планом и откорректированными правилами землепользования и застройки |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Паникинского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 4

к  постановлению Администрации

Паникинского сельсовета

от 27.02.2017 г. № 14-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Паникинского сельсовета .«Социальная поддержка граждан Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» по состоянию на  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Паникинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | факт на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 53,4 | 53,4 |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Паникинского сельсовета | - | 01.01.2016 | 31.12.2016. | 53,4 | 53,4 |
| 1.1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Паникинского сельсовета | - | X | 01.01.2017г | X | X |

Приложение № 5

к  постановлению Администрации

Паникинского сельсовета

от 27.02.2017 г. № 14-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Паникинского сельсовета «Управление муниципальным имуществом  и земельными  ресурсами Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» по состоянию на  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Паникинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма : "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 51,0 | 51,0 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью | Администрация Паникинского сельсовета | проведение инвентаризации паспортизации, регистрации и корректировки реестра существующего муниципального имущества; выявление бесхозяйного имущества; проведение независимой оценки выявленного бесхозяйного имущества; внесение выявленных объектов в реестр муниципального имущества; оформление земельных участков под существующими и планируемыми объектами муниципального имущества; увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов; повышение уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью; осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений. |  |  | 51,0 | 51,0 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Паникинского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение № 6

к  постановлению Администрации

Паникинского сельсовета

от 27.02.2017 г. № 14-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Паникинского сельсовета «Развитие  муниципальной  службы в  Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» на 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Паникинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 24,5 | 24,5 |  |
| 1.1.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Паникинского сельсовета | Повышение качества муниципального управления и эффективность деятельности органов местного самоуправления |  |  | 24,5 | 24,5 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Паникинского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017 г. | X | X | X |

Приложение № 7

к  постановлению Администрации

Паникинского сельсовета

от 27.02.2017 г. № 14-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Паникинского сельсовета «Дорожные фонды Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2014-2016 годы» на 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Паникинского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Дорожные фонды Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2014-2016 гг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 153,0 | 153,0 |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Паникинского сельсовета | Выполнение ремонта автомобильных дорог |  |  | 153,0 | 153,0 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Паникинского сельсовета |  | 01.01.2016 | 31.12.2016. |  |  | 153,0 |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017 г. | X | X | X |