Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 12.03.2021 года № 21-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»

за 2020 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 19.12.2019 года №42/158 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от 31.01.2020 года №45/166; от 28.02.2020 №46/168; от 19.03.2020 года №47/171; от 01.04.2020 года №48/174; от 12.05.2020 года №50/181; от 15.07.2020 года №52/187; от 30.11.2020 года №57/204, от 30.12.2020 года №59/209).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» в 2020 году предусмотрено 34504,08 рублей.

Кассовые расходы составили 34504,08 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход ( рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 34504,08 | 34504,08 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Паникинского сельсовета |  | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 34504,08 | 34504,08 |

3.  Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 34504,08 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2020 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа ««Социальная поддержка граждан Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» | Таб. №2 | 34504,08 | - | - | 34504,08 | 34504,08 | - | - | 34504,08 |
| Подпрограмма1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 34504,08 | - | - | 34504,08 | 34504,08 | - | - | 34504,08 |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Паникинского сельсовета качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

Целями Программы является:

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.