Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 12.03.2021 года № 21-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»

за 2020 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 19.12.2019 года №42/158 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от 31.01.2020 года №45/166; от 28.02.2020 №46/168; от 19.03.2020 года №47/171; от 01.04.2020 года №48/174; от 12.05.2020 года №50/181; от 15.07.2020 года №52/187; от 30.11.2020 года №57/204, от 30.12.2020 года №59/209).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» в 2020 году предусмотрено 79073,0 рублей.

Кассовые расходы составили 79073,00 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 79073,00 | 79073,00 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Глава Паникинского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01. 2020 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 79073 | 79073 |

3.  Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 79073,00 руб. Израсходовано 79073,00 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2020 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | Таб. №2 | 79073 | - | - | 79073 | 79073 | - | - | 79073 |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

Целями Программы является:

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.