Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 12.03.2021 года № 21-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы»

за 2020 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 19.12.2019 года №42/158 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от 31.01.2020 года №45/166; от 28.02.2020 №46/168; от 19.03.2020 года №47/171; от 01.04.2020 года №48/174; от 12.05.2020 года №50/181; от 15.07.2020 года №52/187; от 30.11.2020 года №57/204, от 30.12.2020 года №59/209).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» в 2020 году предусмотрено 1090081,43 рублей, в том числе: из областного бюджета – 260796,00 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 829285,43 рублей.

Кассовые расходы составили  1090081,43 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 260796 | 260796 | 100 |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 829285,43 | 829285,43 | 100 |
| Всего | 1090081,43 | 1090081,43 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

- мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка «Вышитая картина»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: участие в районном конкурсе «Созвездие молодых», «Сударушка»;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе: участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер».

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Паникинского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» за 2020 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Паникинского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 70 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение на 2020 год (Комитет по культуре Курской области). | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1090081,43 | 1090081,43 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере  1090081,43 рублей, в том числе: из областного бюджета – 260796,0 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения–  829285,43 рублей.

Кассовые расходы составили  1090081,43 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2020 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2020 год |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Программа «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» |  | 1090081,43 | - | 260796 | 829285,43 | 1090081,43 | - | 260796 |  | 829285,43 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Итог по подпрограмме 1 | 1090081,43 | - | 260796 | 829285,43 | 1090081,43 | - | 260796 |  | 829285,43 |

4.Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2020г. | 3 год реализации Программы 2022г. |  |
| МКУК «Паникинский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 70 | 75 |  |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 155 | 165 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2019 |  | отчетный год 2020 |  | 2019 |
|  |  |  |  |  | план | факт | 2018 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 68 |  | 70 | 70 | 2 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 |  | 155 | 155 | 5 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3) : 5=Э программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой |  | процентов |  | 100 |  |  |  |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 260796,0 рублей х 100%/260796,00 рублей = 100%

- бюджет муниципального района – 0.рублей

- бюджет поселения–829285,43 рублей х 100% / 829285,43 рублей = 100%

Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

5.Дальнейшая реализация программы:

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является:

-сохранение и развитие культурного потенциала Паникинского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Паникинского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2020 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты  полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.