Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 12.03.2021 года № 21-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района  Курской области»

за 2020 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 19.12.2019 года №42/158 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от 31.01.2020 года №45/166; от 28.02.2020 №46/168; от 19.03.2020 года №47/171; от 01.04.2020 года №48/174; от 12.05.2020 года №50/181; от 15.07.2020 года №52/187; от 30.11.2020 года №57/204, от 30.12.2020 года №59/209).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» в 2020 году предусмотрено 1108835,0 рублей, в том числе федеральный бюджет 887068,0 рублей, областной- 0 рублей, местный-221767,0 рублей.

Кассовые расходы составили 1108835,0 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета |  |  | - |
| Средства районного бюджета |  |  | - |
| Средства местного бюджета | 221767 | 221767 | 100 |
| Средства федерального бюджета | 887069 | 887069 | 100 |
| Внебюджетные средства |  |  | - |
| Всего | 1108835 | 1108835 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Основные мероприятия:

- Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Паникинского сельсовета Медвенского района, предусматривают комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельсовета с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

- Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельсовета предусматривают комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

- Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов предусматривают комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

- Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора предусматривают комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

- Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных предусматривают комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов

- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов предусматривают комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО).

Ставились следующие задачи:

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области, обеспечение эстетического вида сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

- ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, являющихся муниципальной собственностью;

- благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, являющимися муниципальной собственностью;

- создание малых архитектурных форм;

- благоустройство площадей, центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в обустройство в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельсовете и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей сельсовета в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1. | Подпрограмма « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» |  | Глава Паникинского сельсовета | Улучшение состояния территории Паникинского сельсовета | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1108835 |  | 1108835 |  |  |

Таблица № 2

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» в 2020 году предусмотрено 1108835,0 рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 221767,0 рублей, из федерального бюджета -887069,0 рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы  в 2020 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2020 год |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» | Табл. 2 | 1108835 | 887069 | 0 | 221767 | 1108835 |  |  | 887069 |  | 0 | 221767 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма « «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | итог по подпрограммы | 1108835 | 887069 | 0 | 221767 | 1108835 |  |  | 887069 |  | 0 | 221767 | 0 |  |  |  |  |

4. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2020 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом  достигнуты.

5. Дальнейшая реализация программы:

В 2020 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.