Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 12.03.2021 года № 21-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»

за 2020 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 19.12.2019 года №42/158 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от 31.01.2020 года №45/166; от 28.02.2020 №46/168; от 19.03.2020 года №47/171; от 01.04.2020 года №48/174; от 12.05.2020 года №50/181; от 15.07.2020 года №52/187; от 30.11.2020 года №57/204, от 30.12.2020 года №59/209).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы». в 2020 году предусмотрено 484771,17 рублей.

Кассовые расходы составили 484771,17 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход ( рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 484771,17 | 484771,17 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов;

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев.

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Паникинского сельсовета;

- благоустройство дорог;

- благоустройство кладбищ.

Ставились следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Паникинского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Паникинского сельсовета Медвенского района -повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Паникинского сельсовета | Глава Паникинского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 484771,17 | 484771,17 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 484771,17 руб. Израсходовано 484771,17 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2020 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2020 годы». | Табл. 2 | 484771,17 |  |  | 484771,17 | 484771,17 |  |  | 484771,17 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области" | итог по подпрограммы 3 | 484771,17 |  |  | 484771,17 | 484771,17 |  |  | 484771,17 |

4. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2020 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом  достигнуты.

5. Дальнейшая реализация программы:

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы». (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является: совершенствование системы комплексного благоустройства Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.