АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАНИКИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2025 года                                       №12-па

Об утверждении отчетов о ходе реализации

муниципальных программ муниципального образования

«Паникинский сельсовет» Медвенского района

Курской области в 2024 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Паникинского сельсовета Медвенского района от 29.10.2012 года № 85-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» (с изменениями и дополнениями), Администрация Паникинского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год:

- «Развитие муниципальной службы в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»;

- «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2024 годы»

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023- 2025 годы»;

- «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»;

- «Повышение эффективности управление финансами в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы»;

- «Профилактика правонарушений в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы»;

- «Программа комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

- «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы;

- «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы»;

- «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района  Курской области»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на период  2021-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Паникинского сельсовета

Медвенского  района                   	                             А.А.Горбачев

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2024 года №12 -па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Паникинском  сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» в 2024 году предусмотрено 19000,0 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 12000,0  рублей, что составляет 63,1 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр.2 х100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 19000 | 12000 | 63,1 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»за 2024 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Паникинского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 19000 | 12000 |

3.  Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 19000,00 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 12000,00  руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» за 2024 год |  | 19000 | - | - | 19000 | 12000 | - | - | 12000 |  |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 19000 | - | - | 19000 | 12000 | - | - | 12000 |  |

4.Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 63,1 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации в целои достигнуты.

5.Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 63,1%.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» в 2024 году предусмотрено 1871300,90 рублей.

Кассовые расходы составили 1379668,26 рублей, что составляет 73,7 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход ( рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1871300,9 | 1379668,26 | 73,7 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов;

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев.

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Паникинского сельсовета;

- благоустройство дорог;

- благоустройство кладбищ.

Ставились следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Паникинского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области" -повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Паникинского сельсовета | Глава Паникинского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1871300,9 | 1379668,26 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 1871300,90 руб. Израсходовано 1379668,26 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы». | Табл. 2 | 1871300,9 |  |  | 1871300,9 | 1379668,26 |  |  | 1379668,26 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области" | итог по подпрограммы 3 | 1871300,9 |  |  | 1871300,90 | 1379668,26 |  |  | 1379668,26 |  |  |

4. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 73,7 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом  достигнуты.

5. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы». (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 73,7%.

Целями Программы является: совершенствование системы комплексного благоустройства Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2024 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2024 годы» в 2024 году предусмотрено 285573,00 рублей, в том числе:  из бюджета сельского поселения– 285573,00 рублей.

Кассовые расходы составили  285573,00 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | - | - | - |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 285573,00 | 285573,00 | 100 |
| Всего | 285573,00 | 285573,00 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

- мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка «Вышитая картина»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: участие в районном конкурсе «Созвездие молодых», «Сударушка»;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе: участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер».

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Паникинского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2024 годы» за 2024 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Паникинского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 70 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 285573,00 | 285573,00 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере  285573,00 рублей, в том числе:  из бюджета сельского поселения–  285573,00 рублей.

Кассовые расходы составили  285573,00 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Программа «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2024 годы» |  | 285573,00 | - | - | 285573,00 | 285573,00 | - | - |  | 285573,00 |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Итог по подпрограмме 1 | 285573,00 | - | - | 285573,00 | 285573,00 | - | - |  | 285573,00 |  |

4.Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 год реализации Программы 2024г. | 5 год реализации Программы 2024 г. |  |  |
| МКУК «Паникинский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 76 | 78 |  |  |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 167 | 170 |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 |  | отчетный год 2024 |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | 2018 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 68 |  | 76 | 76 | 2 |  |  |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 |  | 167 | 167 | 3 |  |  |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3) : 5=Э программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой |  | процентов |  | 100 |  |  |  |  |  |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения–285573,00 рублей х 100% / 285573,00 рублей = 100%

Анализ реализации программы в 2024 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 96 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

5.Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Паникинского сельсовета Медвенского района на 2020-2024 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является:

-сохранение и развитие культурного потенциала Паникинского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Паникинского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2024 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты  полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» в 2024 году предусмотрено 21000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 6663,18 рублей, что составляет 31,7 процент освоения средств

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 21000,00 | 6663,18 | 31,7 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Паникинский сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Паникинского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 21000 | 6663,18 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 21000,00 руб, из которых использовано на реализацию муниципальной программы 6663,18 руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»» |  | 21000 |  |  | 21000 | 6663,18 |  |  | 6663,18 |  |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Итог по подпрограммы 1 | 21000 |  |  | 21000 | 6663,18 |  |  | 6663,18 |  |

4. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 31,7 процент, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом  достигнуты.

5. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Целями Программы является: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от  21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» в 2024 году предусмотрено 52000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 24660,36 рублей, что составляет 47,4 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход ( рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 52000,00 | 24660,36 | 47,4 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Паникинского сельсовета |  | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 52000,00 | 24660,36 |  |

3.  Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 52000,00 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 24660,36 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Социальная поддержка граждан Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» | Таб. №2 | 52000,00 | - | - | 52000,00 | 24660,36 | - | - | 24660,36 |  |
| Подпрограмма1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 52000,00 | - | - | 52000,00 | 24660,36 | - | - | 24660,36 |  |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Паникинского сельсовета качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

Целями Программы является:

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года №12 -па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» в 2024 году предусмотрено 351411,71 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 351411,71  рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр.2 х100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 351411,71 | 351411,71 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечения условия реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области».

Основные мероприятия:

обеспечение деятельности выполнения функций муниципального образования и казенных и бюджетных учреждений.

Ставились следующие задачи:

-обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района и создание условий для их оптимизации;

  - создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления;

-обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

-повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;

-обеспечение информационной, технической и консультационной поддержки.

В ходе реализации подпрограммы: «Управление муниципальной программой и обеспечения условия реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» в 2024 году были выполнены мероприятия направленные на обеспечение деятельности выполнения функций муниципального образования и казенных и бюджетных учреждений.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности выполнения функций муниципального образования и казенных и бюджетных учреждений | Администрация Паникинского сельсовета |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 351411,74 | 351411,74 |

3.  Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 351411,74 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 351411,74  руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Повышение эффективности управление финансов в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2024 год |  | 351411,74 | - | - | 351411,74 | 351411,74 | - | - | 351411,74 |  |
| 1.Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечения условия реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 351411,74 | - | - | 351411,74 | 351411,74 | - | - | 351411,74 |  |

4.Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

5.Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы « Повышение эффективности управление финансов в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области" (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является:  Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей,                                                                 молодежи, развитие физической культуры и спорта в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей,                                                                 молодежи, развитие физической культуры и спорта  в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»  в 2024 году предусмотрено 2000 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 2000 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа «Повышение эффективности работы с молодежью,                                                организация отдыха и оздоровления детей,                                                                 молодежи, развитие физической культуры и спорта в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы».

Основные мероприятия:

- мероприятия по созданию условий для поддержки талантливой молодежи

- вовлечение молодежи в активную общественную деятельность

- гражданско-патриатическое воспитание молодежи

- формирование духовно-нравственных качеств личности.

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития -организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в Паникинском сельсовете;

-создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

-создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;

- повышение качества патриотического воспитания в образовательном учреждении;

вовлечение детей и молодежи Паникинского сельсовета вобщественную деятельность;

- формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих её способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- формирование гражданского и патриотического сознания и самосознания подрастающего поколения;

-гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | Глава Паникинского сельсовета | повышение эффективности молодежной политики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2000 | 2000 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 2000 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 0 руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» | Таб. №2 | 2000 | - | - | 2000 | 0 | - | - | 0 |  |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила  0 процентов.

Целями Программы являются:

-повышение эффективности реализации молодежной политики в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области;

-создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

-дальнейшее развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на территории Паникинского сельсовета;

-формирование у граждан Паникинского сельсовета высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117)..

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы» в 2024 году предусмотрено 1000 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1000 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные мероприятия:

организация и проведение выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в провидимых зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;

освещение в СМИ о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;

взаимодействие Администрации Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области с субъектами малого и среднего предпринимательства;

популяризация малого и среднего бизнеса на территории Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области

освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курской области;

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | увеличения оборота малого и среднего предпринимательства; | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1000 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие2: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | Глава Паникинского сельсовета | увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1000 | 0 |

3.  Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1000 руб. из которых использовано на реализацию муниципальной программы 0 руб.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 3

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы» | Таб. №2 | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 1000 | - | - | 1000 | 0 | - | - | 0 |  |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

Целями Программы является:

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы» в 2024 году предусмотрено 1000 рублей.

Кассовые расходы составили 1000 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1000 | 1000 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области».

Основные мероприятия:

-проведение ежеквартально рабочего совещания при главе Администрации Паникинского сельсовета Медвенского района  по проблеме взаимодействия уполномоченных участковых, ДНД, и Администрации Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области при осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений;

-обучение народных дружинников  формам  профилактики   среди населения по обеспечению общественного порядка в общественных местах;

-обеспечение участия молодежи в проведении мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России;

-организация охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан Паникинского сельсовета;

-организация и проведение рейдов, патрулирования, дежурств на территории Паникинского сельсовета.;

-осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;

-проведение мероприятий, направленных на снижение правонарушений (лекции, семинары, тематические вечера и т.д.);

-освещение  информации в СМИ  о профилактике правонарушений на территории Паникинского сельсовета Медвенского района ;

-проведение ежеквартального мониторинга хода реализации программы.

Ставились следующие задачи:

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории  муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» были созданы организационные и социальные условий для вовлечения подростков в профилактические мероприятия на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области, просвещение и приобщение родителей к решению проблемы  профилактики преступлений.

Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» нацелена на обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области, совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка  на территории муниципального образования  «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» | Глава сельсовета | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1000 | 1000 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение  средств из бюджета муниципального образования в сумме 1000 руб. Кассовые расходы составили  1000 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Профилактика правонарушений в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2024-2026 годы» |  | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | 1000 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | 1000 |  |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила:

Увеличить количество подростков, проживающих на территории Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области вовлеченных в профилактические мероприятия;

просвещение и приобщение родителей к решению проблемы  профилактики правонарушений;

внедрение инновационных методов профилактики правонарушений;

снизить количество преступлений, совершаемых в общественных местах.

Целями Программы является:

повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы комплексного развития  социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2024 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

- текущий ремонт Дома культуры;

- строительство спортивной плащадки;

- ремонт ФАПа.

Ставились следующие задачи:

- обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;

- обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами;

- обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Паникинского сельсовета | повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2 Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

Целями Программы является:  обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский  сельсовет» Медвенского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2024 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр 2 х100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программакомплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые в с.Паники (ул.5-я бригада-0,5 км, ул.1-я бригада-1,5 км);

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3    в с.Драчевка.

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -дальнейшая активизация жилищного строительства; -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | Глава Паникинского сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Целями Программы является: качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2024 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программакомплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-строительство автомобильной  дороги

-приобретение и установка дорожных знаков

- разработка документации дляоформление в собственность дорог местного значения

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Паникинского сельсовета | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2 Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |

5. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годыосуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

Целями Программы является: обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района  Курской области»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» в 2024 году предусмотрено 0 рублей, в том числе федеральный бюджет 0 рублей, областной- 0 рублей, местный-0 рублей.

Кассовые расходы составили ,0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета |  |  | - |
| Средства районного бюджета |  |  | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  |  | - |
| Всего | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Основные мероприятия:

- Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Паникинского сельсовета Медвенского района, предусматривают комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельсовета с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

- Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельсовета предусматривают комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

- Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов предусматривают комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

- Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора предусматривают комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

- Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных предусматривают комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов

- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов предусматривают комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО).

Ставились следующие задачи:

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области, обеспечение эстетического вида сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

- ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, являющихся муниципальной собственностью;

- благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, являющимися муниципальной собственностью;

- создание малых архитектурных форм;

- благоустройство площадей, центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в обустройство в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельсовете и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей сельсовета в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Подпрограмма « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» | Глава Паникинского сельсовета | Улучшение состояния территории Паникинского сельсовета | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 |  |  |  |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» в 2024 году предусмотрено 0 рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 0 рублей, из федерального бюджета -0 рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы  в 2024 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» | Табл. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма « «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | итог по подпрограммы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов

5. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

Целями Программы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Утвержден

постановлением Администрации

Паникинского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2025 года № 12-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»

за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 21.12.2023 года №16/66 «О бюджете муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Паникинского сельсовета от  31.01.2024 №17/71, 30.05.2024 №22/89, от 25.12.2024 №28/117).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»  в 2024 году предусмотрено 43 000   рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (рублей) | Кассовый расход ( рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 43000 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, уличном освещении; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области; учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов -широкая пропаганда энергосбережения;

-энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении; -обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы -повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении Паникинского сельсовета | Глава Паникинского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 |  |  |  |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 43000   руб. Израсходовано 0   руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 год

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы». | Таб. №2 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы " | итог по подпрограммы 3 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

4. Оценка эффективности реализации программы:

Анализ реализации программы в 2024 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не  достигнуты.

5. Дальнейшая реализация программы:

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы». (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений не выполнены.

Целями Программы является: совершенствование системы комплексного благоустройства Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.