**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПАНИКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

**от 27.02.2020 года № 10-ра**

**О подготовке и проведении весенне-летнего**

**пожароопасного сезона 2020 года на территории**

 **Паникинского сельсовета Медвенского района**

 В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 18.10.2007 года № 230-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Паникинского сельсовета Медвенского района от пожаров в 2020 году:

 1. Утвердить прилагаемые:

 1.1. Состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района;

 1.2. План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Паникинского сельсовета А.А.Горбачев

 Утверждён

 распоряжением Главы

 Паникинского сельсовета

 Медвенского района Курской области

 от 27.02.2020 года № 10-ра

**С О С Т А В**

**оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района**

Горбачев А.А. -Глава Паникинского сельсовета Медвенского района

Танков Ю.Н. - специалист в сфере земельных правоотношений

 Администрации Паникинского сельсовета

Борзенков Г.Н. - участковый уполномоченный ОМВД России по

 Курской области в Медвенском районе

 (по согласованию)

Стародубцев Г.В. - депутат Собрания депутатов Паникинского сельсовета

Карпушин Р.Н. - член добровольной пожарной охраны

 Утвержден

 распоряжением Главы

 Паникинского сельсовета

 Медвенского района

 от 27.02.2020 года №10-ра

ПЛАН

по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Паникинского сельсовета Медвенского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **I. Организационные мероприятия** |
|  1 | Уточнение группировки и проведения смотра готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | 05.04.2020 г. | Глава сельсоветаАдминистрации Медвенского района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, управление аграрной политики Адм. Медвенского района(по согласованию) |
|  2 | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности сельских поселений с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 21.03.2020 г | Глава сельсоветаМКУ «Отдел ГО и ЧС»(по согласованию) |
|  3 | Организация и проведение штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Паникинского сельсовета Медвенского района | 29.03.2020 г | Глава сельсоветаПредседатель КЧС и ОПБ Администрации района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, пожарная часть Медвенского района (по согласованию) |
|  4 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах МО | постоянно | Глава сельсоветаОтдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству, пожарная часть Медвенского района (по согласованию) |
|  5 | Оказание содействия в обеспечении при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности | постоянно | Глава сельсоветаОМВД по Медвенскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству (по согласованию) |
| **II. Практические мероприятия** |
| 1 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесонасаждения муниципального образования, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 12.04.2020 г | Глава сельсоветаЗАО «Медвенское ДЭП», Медвенские РЭС(по согласованию) |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке аншлагов, удалению сухой растительности | до 12.04.2020 г | Глава сельсоветаОтдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству(по согласованию) |
| 3 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения пожаров | до 12.04.2020 г | Глава сельсоветаОтдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству(по согласованию) |
| 4 | Организовать контролируемые отжиги сухой травы, обеспечив меры предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, провести разъяснительную работу с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов | до 12.04.2020 г | Глава сельсовета, руководители сельхозпредприятий |
| 5 | Обеспечение при необходимости органичений въезда в леса транспортных средств, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | При возникновении ЧС в период проведения особого противопожарного режима в лесах | Глава сельсоветаОМВД России по Медвенскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 6 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, КЧС и ОПБ Администрации района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |
| 7 | Осуществление дополнительного привлечения ДПО, волонтеров к тушению природных пожаров и патрулированию | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Обоянскому лесничеству |